**ОТЧЕТ**

**Об организации и ходе работ по разминированию территорий, объектов и сооружений Чеченской Республики за 2015 год**

В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 10 декабря 2011 г. №5426п-П4, на основании принятых совместных решений Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики, директив Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 26 января и 6 мая 2012 г. № 205/2/49, № 205/2/314, приказов командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации  от 6 марта 2012 г. № 84 и 12 июля 2013 г. № 370, инженерные войска Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации с апреля месяца 2012 года выполняются задачи по разминированию и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее - ВОП) экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий на территории Чеченской Республики.

Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации по согласованию с Правительством Чеченской Республики разработан и утвержден сетевой план-график разминирования территории Чеченской Республики.

 На период c 2012 года до 2018 гг. года всего подлежит разминированию
– 22150,3 га, из них:

|  |  |
| --- | --- |
| сельхоз. угодий и объектов инфраструктуры | - 13791,1 га  |
| лесной фонд | - 8359,2 га |

 По состоянию на 1 января 2016 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| разминировано | ***9602,2 га*** | 43 % от запланированного |
| обнаружено и уничтожено | ***9857 ВОП*** |  |

Для выполнения задач по разминированию задействовано личного состава ЮВО Министерства обороны Российской Федерации – **976** человек, техники– **70** единиц, при этом в работах используются новейшие средства защиты личного состава, средства поиска нового поколения и робототехнические средства («Уран-6»).

 Очищенные земли используются в сельскохозяйственных интересах, а также в инвестиционных проектах, таких как:

* ВТРК «Ведучи»
* Грозненская ТЭЦ
* студенческий комплекс ЧГУ
* спортивно-оздоровительный комплекс «Грозненское море»
* ТЦ «Лента», строительные площадки под строительство жилых комплексов
* Н.п. Бамут и Старый-Ачхой Ачхой - Мартановского муниципального района Чеченской Республики.

**СВЕДЕНИЯ**

О разминировании и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее ВОП) сельскохозяйственных угодий и объекты инфраструктуры на территории Чеченской Республики

с 2012 г. по ноябрь месяц 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование района** | **Запланиро-вано на** **2015 г., га** | **Выполнено в 2015 г.,га, (%)** | **Всего выполнено с 2012 г., га** | **Обнаружено ВОП** |
|  | Ачхой-Мартановский район | 350 | 562(161 %) | 1815,7 | 1149 |
|  | Итум-Калинский район | 700 | 1143(163 %) | 1143 | 2 |
|  | Сунженский район | 1375 | 1410(103 %) | 2093,2 | 733 |
|  | Ножай-Юртовский район | 10 | 10(100 %) | 299 | 11 |
|  | г. Грозный | - | 37,9(100 %) | 929,2 | 1315 |
|  | Гудермесский район | - | 6(100 %) | 6 | - |
|  | Шелковской район | - | - | 146 | 513 |
|  | Грозненский район | - | - | 1057,2 | 3952 |
|  | Урус-Мартановский район | - | - | 348 | 255 |
|  | Шалинский район | - | - | 207,8 | 558 |
|  | Курчалоевский район | - | - | 228,3 | 867 |
|  | Веденский район | - | - | 793,5 | 428 |
|  | Шатойский район | - | - | 571 | 74 |
| **ИТОГО:** | **2435** | **3168,9****(130 %)** | **9602,2** | **9857** |

Лесной фонд, спланированный для разминирования на 2017-2018 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование лесничества** | **Запланировано, га** |
|  | Ассиновское лесничество | 1300 |
|  | Предгорное лесничество | 110 |
|  | Курчалоевское лесничество | 272,9 |
|  | Гудермесское лесничество | 112 |
|  | Шатойское лесничество | 3 |
|  | Урус-Мартановское лесничество | 283 |
|  | Итум-Калинское лесничество | 55 |
|  | Шалинское лесничество | 962 |
|  | Ачхой-Мартановское лесничество | 1069 |
|  | Грозненское лесничество | 1090 |
|  | Ножай-Юртовское лесничество | 3102,3 |
| **ИТОГО:** | **8359,2** |

Справочно: разминирование некоторых лесных хозяйств затруднено в связи с проведением контртеррористических операций.

Для выполнения задач задействовано**:**

**-**личного состава – 976 человек (780 (80 %) мусульман, из них чеченцы- 600 в/с);

- техники – 70 единицы.

 При разминировании используются новейшие средства защиты личного состава, средства поиска нового поколения и робототехнические средства («Уран-6»).

Работы по очистке местности от ВОП и порядок передачи территорий представителям местных органов самоуправления проводятся в соответствии с требованиями Женевской Конвенции (протоколы II, V), приказом Министра обороны Российской Федерации 2011 г. № 1200 ДСП.

Подразделениями инженерных войск Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации задачи по разминированию территорий Чеченской Республики выполняются согласно утвержденного план-графика в полном объеме.

**СВЕДЕНИЯ**

О разминировании и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее ВОП) сельскохозяйственных угодий и объекты инфраструктуры

на территории Чеченской Республики с 2012 г. по ноябрь месяц 2015 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование района** | **Запланировано на** **2015 г., га** | **Выполнено в 2015 г.,****га, (%)** | **Всего выполнено с 2012 г., га** | **Обнаружено ВОП** | **Примечание** |
|  | Ачхой-Мартановский район | 350 | 562(161 %) | 1815,7 | 1149 | - |
|  | Итум-Калинский район | 700 | 1143(163 %) | 1143 | 2 | - |
|  | Сунженский район | 1375 | 1410(103 %) | 2093,2 | 733 | - |
|  | Ножай-Юртовский район | 10 | 10(100 %) | 299 | 11 | - |
|  | г. Грозный | - | 37,9(100 %) | 929,2 | 1315 | - |
|  | Гудермесский район | - | 6(100 %) | 6 | - | - |
|  | Шелковской район | - | - | 146 | 513 | - |
|  | Грозненский район | - | - | 1057,2 | 3952 | - |
|  | Урус-Мартановский район | - | - | 348 | 255 | 78 га спланиро-вано в 2016 г. |
|  | Шалинский район | - | - | 207,8 | 558 | - |
|  | Курчалоевский район | - | - | 228,3 | 867 | - |
|  | Веденский район | - | - | 793,5 | 428 | 73 га спланиро-вано в 2016 г. |
|  | Шатойский район | - | - | 571 | 74 |   - |
| **ИТОГО:** | **2435** | **3168,9****(130 %)** | **9602,2** | **9857** | 151 га спланиро-вано в 2016 г. |